## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente podré seleccionar un rango de fechas y visualizar las habitaciones disponibles para la fecha seleccionada. | Cliente | Vista calendario | Sistema de reserva de habitaciones | 3 | 8 | 2 | 1 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-02 | Como cliente podré acceder a una lista de habitaciones disponibles, sus principales características y equipamiento, y también imágenes de la habitación para poder reservar la más indicada | Cliente | Vista lista de habitaciones disponibles | Sistema de reserva de habitaciones | 3 | 12 | 3 | 2 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-03 | Como cliente podré acceder al sistma para realizar una reserva en los días seleccionados y habitación de mi preferencia, asi como también verificar los datos de mi reserva y confirmarlos. | Cliente | Formulario de reservas | Sistema de reserva de habitaciones | 5 | 5 | 2 | 2 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-04 | Como cliente podré visualizar de forma automática el costo total de mi reserva según la cantidad de días y tipo de habitación, y también podré visualizar el 30% del valor que debo pagar para realizar dicha reserva | Cliente | Vista principal de Pagos | Sistema de administración de pagos | 3 | 5 | 2 | 2 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-05 | Como cliente podré escoger el método de pago de mi preferencia para realizar el pago de forma segura, y también podré decidir si deseo boleta o factura | Cliente | Vista principal de Pagos | Sistema de administración de pagos | 13 | 5 | 3 | 2 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-06 | Como cliente podré seleccionar el idioma para visualizar la aplicación en inglés o español según lo desee. | Cliente | Portal web principal | Sistema principal | 12 | 12 | 2 | 3 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-07 | Como cliente podré obtener un tiquet de reserva con un código QR enviado a mi correo eléctronico de manera automática una vez realizado el pago de la reserva para poder presentar al momento del check-in | Cliente | Vista principal de pagos | Sistema de administración de pagos | 2 | 12 | 3 | 3 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-08 | Como cliente podré visualizar las habitaciones del hotel y sus características en un catalogo virtual con imágenes y descripción de servicios principales y equipamiento. | Cliente | Vista específica de habitaciones | Administrar habitaciones | 4 | 8 | 3 | 2 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-09 | Como cliente podré crear una cuenta con mis datos personales y modificarlos si es asi lo deseo. | Cliente | Formulario de registro | Administrar cuentas de usuarios | 1 | 8 | 2 | 1 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-10 | Como cliente podré iniciar sesión con mi correo y contraseña para visitas futuras y cada vez que necesite realizar una reserva. | Cliente | Formulario de inicio de sesión | Administrar cuentas de usuarios | 5 | 4 | 2 | 3 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-11 | Como empleado podré visualizar las reservas de los clientes con sus datos personales y hora de llegada y salida del hotel. | Empleado | Vista Específica de reservas | Administrar reservas | 8 | 4 | 2 | 3 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-12 | Como administrador de reservas tendré acceso al sistema en donde podré modificar, buscar y cancelar reservas. | Administrador de reservas | Vista Específica de reservas | Administrar reservas | 13 | 5 | 3 | 2 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-13 | Como administrador de reservas podré acceder al sistema para administrar las cuentas de todos los usuarios | Administrador de reservas | Vista específica de cuentas de usuario turista | Administrar cuentas de usuarios | 5 | 2 | 3 | 3 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-14 | Como administrador de reservas podré crear las cuentas de los trabajadores del hotel y darles los permisos necesaios para que realicen sus labores. | Administrador de reservas | Vista específica de cuentas de trabajadores | Administrar cuentas de usuarios | 13 | 5 | 5 | 2 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-15 | Como administrador del hotel podré acceder a reportes de reservas en el periodo de tiempo que yo seleccione. | Administrador del hotel | Vista Principal de reportes | Sistema de reportes | 8 | 3 | 3 | 3 | POR DEFINIR | POR HACER
HU-16 | Como administrador del hotel tendré acceso al catalogo de habitaciones de categoría Turista y Premium en donde podré realizar actualizaciones de precio diariamente. | Administrador del hotel | Vista Específica de Habitraciones | Sistema de administración de habitaciones | 8 | 5 | 3 | 3 | POR DEFINIR | POR HACER

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.

## fx
POR DEFINIR | POR HACER
DEFINIDO | HACIENDO
VALIDANDO
HECHO